## Лист1
Приложение 1 к указанию № ______ от ____________
ООО "ХПКИ "ТЭП-СОЮЗ
ПЛАН РАБОТ ВЗ ЭТО
На апрель-июнь 2016 | [15 empty] | Ссылки на файл выборки ООПР: |  | 'O:\Планы отдела\! Выборки\2016\04 Апрель\[АРМ-ВЗ-выборка ЭТО с 01.04.15 по 30.06.16.xlsm]Ф1'!
Основание: графики выдачи взаимных заданий | [15 empty] | Папка: | O:\Планы отдела\! Выборки\2016\04 Апрель
№ п/п | Договор | Объект | Поз. графика | Наименование работ | Срок по графику | Стоимость | Срок плановый |  | Срок фактический |  | Документ об отправке | Бюро | Ведущий | Исполнитель | Примечание | Файл: | АРМ-ВЗ-выборка ЭТО с 01.04.15 по 30.06.16.xlsm
[7 empty] | Начало | Окончание | Начало | Окончание | [5 empty] | Книга: | Ф1
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13
Взаимные задания:
| А522022 *гр.Модерн.подст.ТЭО | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). | 3.3.1 | Роздiл 20. Кошторисна документація.Завдання на кошторисну документацію по ПС 750 кВ Запорізька | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 | выполнено | 1, 3, 4 | Заработкин | Ковальчук
| А522022 *гр.Модерн.подст.ТЭО | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). | 3.3.2 | Роздiл 20. Кошторисна документація.Завдання на кошторисну документацію по ПС 750 кВ Дніпровська | 2016-04-29 |  |  | 2016-04-29 |  | 2016-04-01 | выполнено | 4 | Заработкин | Ковальчук
| А522022 *гр.Модерн.подст.ТЭО | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). | 3.3.3 | Роздiл 20. Кошторисна документація.Завдання на кошторисну документацію по ПС 330 кВ Артема | 2016-04-29 |  |  | 2016-04-29 |  | 2016-04-01 | выполнено | 4 | Заработкин | Ковальчук
| А522022 *гр.Модерн.подст.ТЭО | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). | 3.3.4 | Роздiл 20. Кошторисна документація.Завдання на кошторисну документацію по ПС 330 кВ Залютине | 2016-04-29 |  |  | 2016-04-29 |  | 2016-04-01 | выполнено | 4 | Заработкин | Ковальчук
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 1.2.1 | Обстеження будівельних конструкцій на ПС 330 кВ Дніпро-Донбас, ПС 330 кВ Кіровська.Виїзд на об'єкти для обстеження існуючого стану ПС та збору вихідних даних | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-05 |  |  |  | 4 | Ковальчук
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 1.3.1 | Обстеження будівельних конструкцій на ПС 330 кВ Дніпро-Донбас, ПС 330 кВ Кіровська.Звіт обстеження існуючого стану ПС | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-13 |  |  |  | 4 | Ковальчук
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.3.1.1 | Обґрунтування чисельності виробничого персоналу ПС 330 кВ Дніпро-Донбас. Вихідні данні.Запит ВД | 2016-04-04 |  |  | 2016-04-04 |  |  |  | 4 | Ковальчук
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.3.2.1 | Обґрунтування чисельності виробничого персоналу ПС 330 кВ Кіровська. Вихідні данні.Запит ВД | 2016-04-04 |  |  | 2016-04-04 |  |  |  | 4 | Ковальчук
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.6.1.3 | Схеми генплану, транспорту i інженерних мереж ПС 330 кВ Дніпро-Донбас. Вихідні данні.Завдання на генплан | 2016-04-19 |  |  | 2016-04-19 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.6.2.3 | Схеми генплану, транспорту i інженерних мереж ПС 330 кВ Кіровська. Вихідні данні.Завдання на генплан | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.8.1.3 | Основні рішення по ПС 330 кВ Дніпро-Донбас..Завдання на будівельні, архитектурно-планувальні та сантехнічні рішення | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.8.2.3 | Основні рішення по ПС 330 кВ Кіровська..Завдання на будівельні, архитектурно-планувальні та сантехнічні рішення | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.14.1 | Роздiл 14. Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.Завдання на розробку розділу ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 3.1.1 | Роздiл 18. Основні положення з організації будівництва.Завдання на розробку розділа з організації будівництва ПС 330 кВ Дніпро-Донбас | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-21 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 3.1.2 | Роздiл 18. Основні положення з організації будівництва.Завдання на розробку розділа з організації будівництва ПС 330 кВ Кіровська | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-21 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 3.3.1 | Роздiл 20. Кошторисна документація.Завдання на кошторисну документацію по ПС 330 кВ Дніпро-Донбас | 2016-04-20 |  |  | 2016-04-20 |  |  |  | 1, 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 3.3.2 | Роздiл 20. Кошторисна документація.Завдання на кошторисну документацію по ПС 330 кВ Кіровська | 2016-04-20 |  |  | 2016-04-20 |  |  |  | 1, 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 3.4.3 | Роздiл 21. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).Завдання на розробку розділу ОВНС по ПС 330 кВ Дніпро-Донбас | 2016-04-26 |  |  | 2016-04-26 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 3.4.4 | Роздiл 21. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).Завдання на розробку розділу ОВНС по ПС 330 кВ Кіровська | 2016-04-24 |  |  | 2016-04-24 |  |  |  | 4 | Ковальчук |  | Будет перенос
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.1.5 | ГК (ТО, КО, БО, ДО, ВПУ). Каркас. ГК. КО и БДО. Согласование задания на каркас и фундаменты здания. | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-13 |  | 2016-04-14 | №141 | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.1.7 | ГК (ТО, КО, БО, ДО, ВПУ). Каркас. ГК. ТО и ОЭТУ. Задание на каркас (включая подкрановые пути) и фундаменты здания. | 2016-04-12 |  |  | 2016-04-12 |  | 2016-04-12 | не треб | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.1.8 | ГК (ТО, КО, БО, ДО, ВПУ). Каркас. ГК. ТО и ОЭТУ. Согласование задания на каркас и фундаменты здания. | 2016-04-15 |  |  | 2016-04-15 |  | 2016-04-14 | №142, №164 | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.1.9 | ГК (ТО, КО, БО, ДО, ВПУ). Каркас. ГК. ТО и ОЭТУ. Комплексное задание на каркас и фундаменты здания. | 2016-04-19 |  |  | 2016-04-19 |  | 2016-04-22 | №158 | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.2.2 | ГК. Фундамент ТГ. ГК. Согласование задания на фундаменты турбоагрегата . | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-04-19 | №149 | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.4.2 | ГК. ТО и ДО.. ГК. ТО и ДО. Согласование задания на кровлю и наружные ограждающие конструкции. | 2016-06-09 |  |  | 2016-06-09 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.5.2 | ГК. КО и БО.. ГК. КО и БО. Согласование задания на полы и фундаменты вспомогательного оборудования. | 2016-06-29 |  |  | 2016-06-29 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.5.5 | ГК. КО и БО.. ГК. КО и БО. Согласование задания на кровлю и наружные ограждающие конструкции. | 2016-06-27 |  |  | 2016-06-27 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.6.2 | ГК. Наружные лестницы.. ГК. Согласование задания на наружные лестницы . | 2016-05-11 |  |  | 2016-05-11 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.7.2 | ГК. Внутренние лестницы.. ГК. Согласование задания на внутренние лестницы . | 2016-05-25 |  |  | 2016-05-25 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.3.8.2 | ГК. ВПУ. ГК. ВПУ. Согласование задания на строительную часть, включая перекрытия, внутренние и наружные ограждающие конструкции, кровлю, полы, фундаменты оборудования, площадки обслуживания | 2016-05-30 |  |  | 2016-05-30 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.4.4 | ОВ и ВК. ГК. Задание на ВК. | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-19 | №150 | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.4.5 | ОВ и ВК. ГК. Задание на пожаротушение, противопожарные мероприятия | 2016-04-19 |  |  | 2016-04-19 |  | 2016-04-19 | №151 | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.4.6 | ОВ и ВК. ГК. КО, БО. Задание на тепловыделения, ОВ и К. Уточнение с учетом ИД по оборудованию. | 2016-04-15 |  |  | 2016-04-15 |  | 2016-04-18 | №148 | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.4.8 | ОВ и ВК. ГК. ВПУ. Задание на тепловыделения, ОВ и К. | 2016-05-10 |  |  | 2016-05-10 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.4.9 | ОВ и ВК. ГК. ОЭТУ. Задание на тепловыделения, ОВ и К. | 2016-06-06 |  |  | 2016-06-06 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 2.1.5.5 | Электротехническая часть. ГК. ОЭТУ. Задание на связь и АПС | 2016-05-12 |  |  | 2016-05-12 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 3.1.7 | Инженерно-бытовой корпус (ИБК). ИБК. Согласование задания на размещение на генплане и строительную часть, в т.ч. поэтажные планы здания | 2016-05-05 |  |  | 2016-05-05 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 4.1.2 | Дымовая труба (ДТ). Дымовая труба. Задание на размещение на генплане и строительную часть. | 2016-06-22 |  |  | 2016-06-22 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 5.1.2 | Топливоподача.Топливоподача. Согласование задания на строительную часть и генплан | 2016-06-27 |  |  | 2016-06-27 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 7.1.2 | Блочно-модульная Пуско-резервная котельная (ПРК). ПРК. Согласование задания на размещение на генплане и строительную часть | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-16 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 8.1.2 | Дизель-генераторы ДГ (контейнерной поставки с индивидуальными дымовыми трубами). ДГ. Согласование задание на размещение на генплане и строительную часть. | 2016-04-04 |  |  | 2016-04-04 |  | 2016-04-06 | р/п | 2 | Зинченко | Зинченко
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 16.1.2 | Баки исходной воды.Баки исходной воды. Согласование задания на строительную часть и генплан. | 2016-06-10 |  |  | 2016-06-10 |  |  |  | 2 | Зинченко | Зинченко
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 1.14 | Главный корпус.ГК. Отопление и вентиляция. Трассировка кабелей КВП | 2016-04-15 |  |  | 2016-04-15 |  | 2016-04-05 | Аннулировано | 2 | Рубежин |  | Аннулировано
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 3.6 | Трансформатор.Комплексное задание на архитектурную и строительную часть камеры установки трансформатора | 2016-04-04 |  |  | 2016-04-04 |  |  |  | 2 | Введенский | Рубежин
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 12.6 | Внутриплощадочные сети.Внутриплощадочные кабельные сети (1 очередь). Задание на строительную часть и генплан | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  |  |  | 2 | Введенский | Рубежин
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 12.8 | Внутриплощадочные сети.Внутриплощадочные кабельные сети (1 очередь). Комплексное задание на строительную часть и генплан | 2016-04-06 |  |  | 2016-04-06 |  |  |  | 2 | Введенский | Рубежин
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 13.1 | Задания для разработки РД по электротехнической части.Задание на прокладку силовых кабелей (кабельные журналы с корректной адресной частью) | 2016-04-06 |  |  | 2016-04-06 |  |  |  | 1 | Рубежин | -
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 13.2 | Задания для разработки РД по электротехнической части.Задание на прокладку контрольных кабелей (кабельные журналы с корректной адресной частью) | 2016-04-06 |  |  | 2016-04-06 |  |  |  | 5 | Рубежин | -
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 13.3 | Задания для разработки РД по электротехнической части.Задание на прокладку кабелей систем ПС, ОС и СС (кабельные журналы с корректной адресной частью) | 2016-04-06 |  |  | 2016-04-06 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Руднев Козаченко Т.П.
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 13.5 | Задания для разработки РД по электротехнической части.Журнал контрольных кабелей с промеренными длинами | 2016-04-15 |  |  | 2016-04-15 |  |  |  | 2 | Введенский | Рубежин
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 15.2 | КТП.Задание на строительную часть на согласование | 2016-04-08 |  |  | 2016-04-08 |  |  |  | 2 | Введенский | Рубежин
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 15.4 | КТП.Комплексное задание на строительную часть. | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-13 |  |  |  | 2 | Введенский | Рубежин
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 18.3 | Территория (Прожекторные мачты. Внутриплощадочные сети).Прожекторные мачты. Комплексное задание на строительную часть и генплан | 2016-04-04 |  |  | 2016-04-04 |  |  | выполнено | 2 | Лещинская | Романенко
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 18.4 | Территория (Прожекторные мачты. Внутриплощадочные сети).Внутриплощадочные кабельные сети (2 очередь). Задание на строительную часть и генплан | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  |  | выполнено | 2 | Лещинская | Романенко
| 253-15 ТЭЦ на щепе г.Переяслав-Хмельницкий_ РД | Строительство электростанции на биомассе установленной мощности 5000 кВт в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Рабочая документация | 18.6 | Территория (Прожекторные мачты. Внутриплощадочные сети).Внутриплощадочные кабельные сети (2 очередь). Комплексное задание на строительную часть и генплан | 2016-04-06 |  |  | 2016-04-06 |  |  |  | 2 | Лещинская | Романенко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.2.2.7.5 | Полы ГК (ТО, КО).Согласование задания на полы и фундаменты под оборудование ГК (ТО) | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-14 | в раб.порядке с доп. ЭТО | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.2.2.10.5 | Площадки обслуживания основного и вспомогательного оборудования ГК (ТО, КО). .ГК (ТО). Согласование задания на лестницы и площадки обслуживания основного и вспомогательного оборудования, конструкции крепления и обслуживания ГПМ. | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  |  | не получил | 2 | Дудченко | Рало
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.2.2.11.3 | Конструкции крепления кабельных коробов основных кабельных трасс ГК (ТО, КО). Комплексное задание на конструкции крепления коробов кабельных трасс ГК. | 2016-04-06 |  |  | 2016-04-06 |  | 2016-03-28 | №386107/221-14-108 | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.2.2.12.5 | Конструкции крепления опор трубопроводов и газоходов ГК (ТО, КО). ТО. Согласование задания на крепления опор трубопроводов и газоходов | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-04 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.2.4.8 | Электротехническая часть.Кабельный журнал сетей АПС, связи с промеренными длинами и с трассировкой | 2016-05-30 |  |  | 2016-05-30 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.2.6.3 | Часть автоматизации.ГК. Кабельный журнал датчиков ТТК и АР с промеренными длинами | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-13 |  |  | не получил | 2 | Дудченко | Рало
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.2.6.5 | Часть автоматизации.ГК. Кабельный журнал контрольных кабелей с промеренными длинами | 2016-05-19 |  |  | 2016-05-19 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.2.3 | Пункт подготовки газа, включая ДКС.ППГ. Согласование задания на строительную часть и генплан. | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-03-29 | в раб.порядке | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.2.7 | Пункт подготовки газа, включая ДКС.ДКС. Согласование задания на строительную часть и генплан. | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-03-29 | в раб.порядке | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.3.3 | Блок отключающих арматур (БОА).БОА. Согласование задания на строительную часть и генплан. | 2016-04-11 |  |  | 2016-04-11 |  | 2016-04-11 | в раб.порядке | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.7.2 | Дизель-генератор (ДГ).ДГ. Задание на установку дизель-генератор | 2016-04-20 |  |  | 2016-04-20 |  | 2016-04-20 | письмо № 967 на Калинина | 1 | Козаченко В.В. | Козаченко В.В. | Ждем ответ на письмо
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.7.4 | Дизель-генератор (ДГ).ДГ. Согласование задания на строительную часть и генплан. | 2016-04-27 |  |  | 2016-04-27 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.9.6 | Площадка ТЭЦ.Площадка ТЭС. Освещение и молниезащита. Задание на строительную часть на согласование | 2016-05-03 |  |  | 2016-05-03 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.9.8 | Площадка ТЭЦ.Площадка ТЭС. Освещение и молниезащита. Комплексное задание на строительную часть | 2016-05-06 |  |  | 2016-05-06 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.11.3 | Компрессорная установка сжатого воздуха.Компрессорная. Согласование задания на строительную часть и генплан. | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-04 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.2.3.2 | Полы ГК (ТО, КО).Согласование задания на полы и фундаменты под оборудование ГК (КО) | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-14 | в раб.порядке с доп. ЭТО | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.2.7.1 | Конструкции крепления кабельных коробов основных кабельных трасс ГК (ТО, КО).Задание на конструкции крепления коробов кабельных трасс ГК на согласование | 2016-04-06 |  |  | 2016-04-06 |  | 2016-03-28 | №386107/221-14-108 | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.2.7.3 | Конструкции крепления кабельных коробов основных кабельных трасс ГК (ТО, КО). Комплексное задание на конструкции крепления коробов кабельных трасс ГК. | 2016-04-14 |  |  | 2016-04-14 |  | 2016-04-07 | №386107/221-14-136 | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.2.8.5 | Конструкции крепления опор трубопроводов и газоходов ГК (ТО, КО). ТО. Согласование задания на крепления опор трубопроводов и газоходов | 2016-04-28 |  |  | 2016-04-28 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.4.2 | Электротехническая часть.ГК. Задание на размещение оборудования по месту | 2016-05-02 |  |  | 2016-05-02 |  |  |  | 1, 5, гс
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.4.5 | Электротехническая часть.Перечень вентсистем, отключаемых при пожаре | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 | р/п | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.4.6 | Электротехническая часть.Задание на трассировку и промер длин кабелей сетей АПС, связи | 2016-06-13 |  |  | 2016-06-13 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Руднев Козаченко Т.П.
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.4.7 | Электротехническая часть.Кабельный журнал сетей АПС, связи с промеренными длинами и с трассировкой | 2016-06-20 |  |  | 2016-06-20 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.6.3 | Часть автоматизации.ГК. Кабельный журнал датчиков ТТК и АР с промеренными длинами | 2016-06-17 |  |  | 2016-06-17 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.6.5 | Часть автоматизации.ГК. Кабельный журнал контрольных кабелей с промеренными длинами | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-16 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.1.2.6.7 | Часть автоматизации.ГК. Вентиляция. Кабельный журнал с промеренными длинами кабельных связей датчиков ТТК | 2016-06-22 |  |  | 2016-06-22 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.2.2.3 | ДКС.ДКС. Согласование задания на строительную часть и генплан. | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-03-29 | в раб.порядке | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.3.2.3 | Блок отключающих арматур (БОА).БОА. Согласование задания на строительную часть и генплан. | 2016-04-12 |  |  | 2016-04-12 |  | 2016-04-11 | в раб.порядке | 2 | Дудченко | Дудченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.4.1.1 | Площадка ТЭЦ.Площадка ТЭС. Освещение и молниезащита. Задание на строительную часть на согласование | 2016-05-24 |  |  | 2016-05-24 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД_этап 3 | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. Вторая очередь строительства. Этап 3. | 3.4.1.3 | Площадка ТЭЦ.Площадка ТЭС. Освещение и молниезащита. Комплексное задание на строительную часть | 2016-05-30 |  |  | 2016-05-30 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 2.1 | Исходные данные со станции.Выезд специалистов на Змиевскую ТЭС. Уточнение объемов работ по техническому переоснащению | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-13 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 3.2 | Главный корпус.Согласование компоновочных решений (дополнение зон реконструкции) | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  |  |  | 2 | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 3.6 | Главный корпус.Переоборудование газовоздушного тракта котла (по заданию ХЦКБ). Согласования задания | 2016-05-11 |  |  | 2016-05-11 |  |  |  | 2 | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 3.9 | Главный корпус.Отводящие трубопроводы взрывных предохранительных клапанов (по заданию ХЦКБ). Согласования задания | 2016-05-19 |  |  | 2016-05-19 |  |  |  | 2 | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 3.12 | Главный корпус.Подвод углекислоты или азота для тушения очагов горения в бункерах пыли. Согласования задания | 2016-05-27 |  |  | 2016-05-27 |  |  |  | 2 | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 3.15 | Главный корпус.Дымососы рециркуляции дымовых газов, дымосос инертных гахов, мельничные вентиляторы, циклоны газов рециркуляции. Согласования задания | 2016-06-06 |  |  | 2016-06-06 |  |  |  | 2 | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 6.2 | Система топливоподачи.Согласование компоновочных решений (дополнение зон реконструкции) | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-21 |  |  |  | 2 | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 7. | Задание на ПОС.ИД для разработки раздела ПОС | 2016-06-08 |  |  | 2016-06-08 |  |  |  | 2 | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 8.1 | Задание на сметы.Объемы работ. Этап. 1 | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-16 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 8.2 | Задание на сметы.Объемы работ. Этап 2 | 2016-06-22 |  |  | 2016-06-22 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 9.1 | Раздел ОВОС.ИД для разработки раздела ОВОС | 2016-05-25 |  |  | 2016-05-25 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 10.1 | Раздел ИТМГО.ИД для разработки раздела ИТМ ГО | 2016-06-02 |  |  | 2016-06-02 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 11.1 | Формирование Проектной документации.Разделы и Тома Проектной документации | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-16 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 11.3 | Формирование Проектной документации.Том 1.1. Разделы Пояснительной записки. | 2016-06-22 |  |  | 2016-06-22 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 11.4 | Формирование Проектной документации.Формирование п. 1.1.3 "Дані інженерних вишукувань" Материалы по своим частям | 2016-06-11 |  |  | 2016-06-11 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Садовник | Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 11.5 | Формирование Проектной документации."Забезпечення надійності та безпеки" Материалы по своим частям | 2016-06-11 |  |  | 2016-06-11 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Садовник | Садовник
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 3.2 | Установка двух котлов по 100Гкал/ч. Вариант 1.Согласование компоновочных решений (дополнение зон реконструкции) | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-21 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский | Будет выполнено после поездки на объект
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 3.6 | Установка двух котлов по 100Гкал/ч. Вариант 1.Согласование задания на строительную часть в существующем главном корпусе | 2016-05-17 |  |  | 2016-05-17 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 3.9 | Установка двух котлов по 100Гкал/ч. Вариант 1.Согласование задания на генплан и строительную часть в части подключения газоходов после котлов к существующей дымовой трубе | 2016-05-10 |  |  | 2016-05-10 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 4.6 | Установка двух котлов по 100Гкал/ч. Вариант 2.Согласование задания на компоновку нового здания котельной | 2016-05-06 |  |  | 2016-05-06 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 4.10 | Установка двух котлов по 100Гкал/ч. Вариант 2.Согласование задания на строительную часть нового здания котельной | 2016-05-31 |  |  | 2016-05-31 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 4.13 | Установка двух котлов по 100Гкал/ч. Вариант 2.Согласование задания на генплан и строительную часть в части подключения газоходов после котлов к существующей дымовой трубе | 2016-05-31 |  |  | 2016-05-31 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 5.1 | Строительство нового РУ-6/0,4.Задание на ОВ | 2016-06-02 |  |  | 2016-06-02 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 5.2 | Строительство нового РУ-6/0,4.Задание на компоновку на согласование | 2016-06-07 |  |  | 2016-06-07 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 5.4 | Строительство нового РУ-6/0,4.Задание на архитектурную подоснову нового здания РУ-6/0,4 | 2016-06-10 |  |  | 2016-06-10 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 5.6 | Строительство нового РУ-6/0,4.Задание на строительную часть нового РУ-6/0,4 на согласование | 2016-06-14 |  |  | 2016-06-14 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 5.8 | Строительство нового РУ-6/0,4.Комплексное задание на строительную часть нового РУ-6/0,4 | 2016-06-17 |  |  | 2016-06-17 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 5.9 | Строительство нового РУ-6/0,4.Задание на генплан | 2016-06-08 |  |  | 2016-06-08 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 5.11 | Строительство нового РУ-6/0,4.Комплексное задание на генплан | 2016-06-14 |  |  | 2016-06-14 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 6.3 | Завершение строительства ГРП.Согласование задания на генплан и строительную часть ГРП | 2016-06-02 |  |  | 2016-06-02 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 7.3 | Строительство нового ВПУ. Вариант 1. В существующем ГК.Согласование задания на компоновку ВПУ в существующем ГК | 2016-05-06 |  |  | 2016-05-06 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 8.6 | Строительство нового ВПУ. Вариант 2. В новом здании.Согласование задания на компоновку нового здания ВПУ | 2016-05-23 |  |  | 2016-05-23 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 8.10 | Строительство нового ВПУ. Вариант 2. В новом здании.Согласование задания на строительную часть нового здания ВПУ | 2016-06-08 |  |  | 2016-06-08 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 9.1 | Задание на ПОС.ИД для разработки раздела ПОС | 2016-06-15 |  |  | 2016-06-15 |  |  |  | 2 | Введенский | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 10.1 | Задание на сметы.Объемы работ. Спецификации. | 2016-06-17 |  |  | 2016-06-17 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский, Козаченко В.В., Самохвалова, Козаченко А.В.
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 11.1 | Раздел "Оценка возможных воздействий на окружающую среду".ИД для разработки раздела | 2016-06-07 |  |  | 2016-06-07 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский, Козаченко В.В., Самохвалова, Козаченко А.В.
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 12.1 | Формирование Проектной документации.Разделы и Тома Проектной документации | 2016-06-21 |  |  | 2016-06-21 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский, Козаченко В.В., Самохвалова, Козаченко А.В.
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 12.3 | Формирование Проектной документации.Том 1.1. Разделы Пояснительной записки. | 2016-06-17 |  |  | 2016-06-17 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский, Козаченко В.В., Самохвалова, Козаченко А.В.
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 12.5 | Формирование Проектной документации."Забезпечення надійності та безпеки" Материалы по своим частям | 2016-06-17 |  |  | 2016-06-17 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский, Козаченко В.В., Самохвалова, Козаченко А.В.
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.14. | Роздiл 14. Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.Выдача заполненных разделов МЧС по ПС 330 кВ Кировская | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-21 |  |  |  | 1, 4, гл. с | Мысливцев Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 2.14. | Роздiл 14. Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.Выдача заполненных разделов МЧС по ПС 330 кВ Днепр-Донбасс | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-21 |  |  |  | 1, 4, гл. с | Мысливцев Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 3.4. | Роздiл 21. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).Выдача исходных данных для расчета технико-экономических показателей по ПС 330 кВ Кировская | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-22 |  |  |  | 1, 4, гл. с | Мысливцев Ковальчук |  | Будет перенос
| 2081 3718-20 Модерн.подст.ТЭО-2 | Украина- повышение эффективности передачи электроэнергии в Украине ( модернизация подстанций). ПС 330 кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская | 3.4. | Роздiл 21. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).Выдача исходных данных для расчета технико-экономических показателей по ПС 330 кВ Днепр-Донбасс | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-22 |  |  |  | 1, 4, гл. с | Мысливцев Ковальчук |  | Будет перенос
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | 1.1. | Бак дизельного топлива.Согласования задания на генплан и строительную часть по баку дизельного топлива 50 м3 с насосами и трубопроводной обвязкой | 2016-04-29 |  |  | 2016-04-29 |  |  |  | 2, гс | Козаченко А.В. Зинченко
| 221-14 *ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.8.6 | Внутриплощадочные сети, включая эстакады.Эстакады. Согласование задания на строительную часть и генплан | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-22 |  |  | не получал | 2 | Дудченко | Рало | Ждем перенос ТМО