## Лист1
Приложение 1 к указанию № ______ от ____________
ООО "ХПКИ "ТЭП-СОЮЗ
ПЛАН РАБОТ ПО ПОРУЧЕНИЯМ РУКОВОДСТВА ТЭПС ДЛЯ ЭТО
На апрель 2016
Основание: обращения ГИП, руководства, начальника отдела, ТО в виде служебных записок, поручений, электронных писем
№ п/п | Договор | Объект | Поз.графика/Кто выдал поручение | Наименование работ | Срок по графику | Стоимость | Срок плановый |  | Срок фактический |  | Документ об отправке | Бюро | Ведущий | Исполнитель | Примечание
[7 empty] | Начало | Окончание | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПОРУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА
| 270-15 ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД | Соколенко | Дополнение РД ТМО "Компоновка" частью по коробам кабельным и токопроводам | 2016-04-14 |  | 2016-04-01 | 2016-04-14 |  | 2016-04-14 | в р/п | 2 | Зинченко | Зинченко | в объем выпуска ТМО 15.04
| 260-15 ГАН | Разработка рабочей документации. «Строительство турбогенераторной станции на промплощадке для ОАО "Дорогобуж" | Фоменко | Командировка в ГАН | 2016-04-30 |  | 2016-04-01 | 2016-04-30 |  | 2016-04-30 | будет отчет о командировке | 2 | Введенский | Рубежин | Решение вопросов ГАН по всем специальностям
| без договора | Розробка проекту реконструкції енергоблоку №3 ПАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» з метою переведення його на споживання твердого палива з встановленням котла ЦКШ. | Бобошко | Согласование ТЗ на проектирование | 2016-04-07 |  |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-07 | эл. почта | 2 | Введенский | Введенский
| 288-16 Киевская СТ1. ПредТЭО | ПредТЭО по реконструкции Станции теплоснабжения № 1 (СТ-1) СОП "Киевские тепловые сети" ПАО "КИЕВЭНЕРГО" | Бобошко | Разработка перечней ИД и задания на обследование. | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 | эл. почта | 2 | Введенский | Введенский
| 288-16 Киевская СТ1. ПредТЭО | ПредТЭО по реконструкции Станции теплоснабжения № 1 (СТ-1) СОП "Киевские тепловые сети" ПАО "КИЕВЭНЕРГО" | Бобошко | Разработка графиков разработки предТЭО | 2016-04-04 |  |  | 2016-04-04 |  | 2016-04-04 | выполнено | 2 | Введенский | Введенский
| без договора | «ПАО «Тулачермет». ТЭЦ-ПВС. Установка котла среднего давления Е-180-3,3-425ГД. Проект и рабочая документация.» | Фоменко | Согласование ТЗ на проектирование | 2016-04-04 |  |  | 2016-04-04 |  | 2016-04-05 | эл. почта | 2 | Введенский | Введенский
| договор 256-15_ ТЭЦ НЛМК 5-й блок | Разработка Проектной и Рабочей документации на строительные и монтажные работы по строительству турбогенератора ст. №5 | Касьяненко | Разработка документация по электротехнической части (в дополнение к ранее направленной РД) • схемы вторичных соединений защит блока «генератор трансформатор» и управления генераторным выключателем. • расчет уставок РЗА блока «генератор трансформатор» • задание заводу-изготовителю на шкаф микропроцессорных защит блока «генератор трансформатор» и шкаф управления генераторным выключателем. • кабельный журнал контрольных кабелей схемы защиты блока и управления выключателем генераторным (без указания длин кабеля); • схемы подключений к рядам зажимов к шкафам микропроцессорных защит блока и шкафу управления генераторным выключателем; • схемы подключения к рядам зажимов шкафов системы возбуждения; • заказные спецификации. | 2016-05-31 |  |  | 2016-05-31 |  |  |  | 5 | Самохвалова | Самохвалова | Отсутствуют ИД в полном объеме, по согласованию Калиновского срок сдвинулся на 31.05.16
| 260-15 ГАН | Разработка рабочей документации. «Строительство турбогенераторной станции на промплощадке для ОАО "Дорогобуж" | Касьяненко | Сопровождение ГАН в части релейной защиты | 2016-04-30 |  |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-30 | будет отчет о командировке | 5 | Рубежин | Самохвалова
| без договора | Омская ТЭЦ-3 | Касьяненко | Техническое сопровождение замечаний РДУ (ответы на письма, вопросы, замечания) | 2016-04-15 |  |  | 2016-04-15 |  | 2016-04-14 | эл. почта | 5 | Самохвалова | Самохвалова
| без договора | ПС Каховская | Мысливцев А.П. (Свистун В.) | Рассмотрение и согласование замены поставщика и типа ЗПУ. Согласование заполненных ТТ на АКБ и ЗПУ. | 2016-04-04 |  | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | эл. п. от 04.04.16 | 1 | Левченко В. М. | Левченко В. М.
| без договора | ПС Орская | Касьяненко | Оформление документации в части внесения дополнительных разработчиков | 2016-04-18 |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | - | ГС | Козаченко А.В. | Козаченко Т.П.
| без договора | ТЭС Дорогобуж | Фоменко | Передача ГИПу двух экземпляров подписанных листов ПД из тома 5.5 | 2016-04-11 |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | - | ГС | Козаченко А.В. | Руднев А.М.
| без договора | ПС Каховская | Мысливцев А.П. | Система управления АУПТ в ЗРП 330 кВ | 2016-05-16 |  |  | 2016-05-16 |  |  |  | ГС | Козаченко А.В. | Козаченко Т.П.
| без договора | ПС Каховская | Мысливцев А.П. | Система управления АУПТ в ЗРП 750 кВ | 2016-05-16 |  |  | 2016-05-16 |  |  |  | ГС | Козаченко А.В. | Козаченко Т.П.
| без договора | ТЭС Углегорская | Незнамов Д.В. | Выдача объемов сметчикам, в связи с корректировкой РД в части АПС по документации от Спецзащиты | 2016-04-25 |  | 2016-04-21 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | с.з. №161 от 25.04.16 | ГС | Козаченко А.В. | Згонникова О. П.
| без договора | ТЭС Углегорская | Незнамов Д.В. | Корректировка РД в части АПС по документации от Спецзащиты | 2016-05-17 |  | 2016-04-21 | 2016-05-17 | 2016-04-25 |  |  | ГС | Козаченко А.В. | Згонникова О. П.
| 270-15 * гр. ГРОСС РД | ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС | Соколенко | Технические требования на системы связи | 2016-04-28 |  | 2016-04-22 | 2016-04-28 |  |  |  | ГС | Козаченко А.В. | Руднев А.М. | ждем ИД, запросили 25.04.16
| без договора | Котельная ДВЗ Звезда | Указание №8 от 08.04.2016 | Анализ ТЗ и подготовка ИД | 2016-04-13 |  |  | 2016-04-13 | 2016-04-12 | 2016-04-13 |  | 1 | Козаченко В.В. | Козаченко В.В.
| 270-15 * гр. ГРОСС РД | ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС | Соколенко | Составление технических требование для выбора поставщика СОПТ на ТЭЦ ГРОСС (GRS-015-ЭСП-ТТ4) | 2016-04-11 |  |  | 2016-04-11 |  | 2016-04-08 |  | 1 | Козаченко В.В. | Козаченко В.В.
| 270-15 * гр. ГРОСС РД | ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС | Соколенко | Анализ ТКП по КРУ-6 кВ | 2016-04-28 |  |  | 2016-04-28 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Козаченко В.В.
| 256-15 НЛМК. ТГ 5. РД | Реконстуркция ТГ5 НЛМК | СЗ ОАСУ | Корректировка схем первичных электрических соединений сборок задвижек | 2016-04-25 |  | 2016-04-20 | 2016-04-25 |  | 2016-04-25 | эл. почта | 1 | Козаченко В.В. | Петрова В.И.
| без договора | ПС Каховская | Задание ТМО на питание шкафов АСПТ | ЗРП 750 кВ. ЗРП 330 кВ. Подключение потребителей, разработка кабельного журнала и спецификации для передачи в общие узлы по сооружениям. | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-04-22 | эл. почта | 1 | Левченко В.М. | Левченко В.М.
| без договора | ПС Каховская | Миридонов В. Д. (Магдыч) | ОРУ 750 кВ. Ответы на замечания по кабельным журналам . | 2016-04-25 |  |  | 2016-04-25 |  | 2016-04-25 | эл. почта | 1 | Левченко В.М. | Левченко В.М.
| без договора | ТЭО ПС 750 кВ. "Днепровская" | Мысливцев А.П. | Расчет и выбор кабелей 20 и 6 кВ | 2016-04-20 |  |  | 2016-04-20 |  | 2016-04-20 |  | 1 | Левченко В.М. | Левченко В.М.