## Лист1
Приложение 1 к указанию № ______ от ____________
ООО "ХПКИ "ТЭП-СОЮЗ
ПЛАН РАБОТ ПСД ЭТО
На апрель-июнь 2016 | [15 empty] | Ссылки на файл выборки ООПР: |  | 'O:\Планы отдела\! Выборки\2016\04 Апрель\[ЭТО ПСД на апрель-июнь 2016г..xlsm]АРМ ПСД'!
Основание: графики выдачи ПСД | [15 empty] | Папка: | O:\Планы отдела\! Выборки\2016\04 Апрель
№ п/п | Договор | Объект | Поз. графика | Наименование работ | Срок по графику | Стоимость | Срок плановый |  | Срок фактический |  | Документ об отправке | Бюро | Ведущий | Исполнитель | Примечание | Файл: | ЭТО ПСД на апрель-июнь 2016г..xlsm
[7 empty] | Начало | Окончание | Начало | Окончание | [5 empty] | Книга: | АРМ ПСД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПСД
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12 | Електротехнічна частина | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | - | -
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.1 | Схеми первинних електричних з'єднань РП 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.2 | Схеми первинних електричних з'єднань збірок 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.3 | Технічне завдання заводу на збірки 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.4 | Журнал силових кабелів 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.5 | Схеми вторинних з'єднань збірок 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  | Объем ОАСУ | * |  | ОАСУ | Аннулировано из объема ЭТО
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.6 | Журнал контрольних кабелів 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  | Объем ОАСУ | * |  | ОАСУ | Аннулировано из объема ЭТО
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.7 | Розміщення додадкового електротехнічного обладнання, заземлення та прокладення кабелів | 2016-06-10 |  | 2016-03-10 | 2016-06-10 |  |  |  | 2 | Рубежин | Зинченко | Срок предварительный, ГИП хочет 20.05.16
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.8 | Головний корпус. Системи зв'язку | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Згонникова
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 1.12.9 | Головний корпус. Охоронна сигналізація | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Руднев
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 11.3 | Часть КВП і А | 2016-05-20 |  | 2016-03-30 | 2016-05-20 |  |  | Объем ОАСУ | * |  | ОАСУ | Аннулировано из объема ЭТО
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 12.4 | Електричне освітлення зовнішнє (1 черга) | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко Лещинская
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 12.5 | Блискавкозахист та заземлення территорії (1 черга) | 2016-04-18 |  | 2016-03-10 | 2016-04-18 |  | 2016-04-07 | сдано в архив | 2 | Введенский | Рало
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 12.6 | Електротехнічні мережі (1 черга) | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 2 | Рубежин | Рубежин
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 14.2 | Електротехнічна частина | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | --- | - | -
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 14.2.1 | Схеми первинних електричних з'єднань КТП 6/0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 14.2.2 | Схеми вторинних електричних з'єднань | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  | Объем ОАСУ | * |  | ОАСУ | Аннулировано из объема ЭТО
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 14.2.3 | Технічне завдання заводу на РП 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 14.2.4 | Журнал силових кабелів 10 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 14.2.5 | Журнал силових кабелів 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 14.2.6 | Журнал контрольних кабелів 0,4 кВ | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  | Объем ОАСУ | * |  | ОАСУ | Аннулировано из объема ЭТО
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 15.3 | Електротехнічна частина | 2016-05-20 |  | 2016-03-15 | 2016-05-20 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко Лещинская
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 16.2 | Електротехнічна частина | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  | 2016-04-20 | 0316 | 2 | Лещинская Козаченко А.В. | Лещинская Згонникова Руднев
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 17.3 | Електротехнічна частина | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 2 | Рубежин | Рубежин
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 18.1 | Електричне освітлення зовнішнє (2 черга) | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко Лещинская
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 18.2 | Блискавкозахист та заземлення территорії (2 черга) | 2016-04-18 |  | 2016-03-10 | 2016-04-18 |  | 2016-04-07 | сдано в архив | 2 | Введенский | Рало
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 18.3 | Електротехнічні мережі (2 черга) | 2016-05-20 |  | 2016-03-10 | 2016-05-20 |  |  |  | 2 | Рубежин | Рубежин
| 270-15 * гр. ГРОСС РД | Республика Саха (Якутия). ТЭЦ-16 МВт на каменном угле месторождения ГРОСС. РД. | 2.2.5.1.1 | ГК. Главная схема электрических соединений | 2016-06-21 |  | 2016-06-01 | 2016-06-21 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4 | Электротехническая часть | 2016-05-31 |  | 2015-05-29 | 2016-05-31 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | - | -
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.1 | Схемы первичных соединений | 2016-05-11 |  | 2015-05-29 | 2016-05-11 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.1.2 | Схемы первичных электрических соединений РУСН 10 кВ. Корректировка. | 2016-05-06 |  | 2016-04-14 | 2016-05-06 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.1.3 | Схемы первичных электрических соединений РУСН 6 кВ. Корректировка. | 2016-05-11 |  | 2016-04-14 | 2016-05-11 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.1.5 | Схемы первичных электрических соединений вторичных силовых сборок ГК | 2016-04-15 |  | 2016-02-11 | 2016-04-15 | 2016-02-11 | 2015-04-14 | №0287 | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.2 | Техническое задание заводу | 2016-05-19 |  | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.2.1 | Техническое задание заводу на РУСН 10 кВ. Корректировка. | 2016-05-10 |  | 2016-05-05 | 2016-05-10 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.2.2 | Техническое задание заводу на РУСН 6 кВ. Корректировка. | 2016-05-10 |  | 2016-05-05 | 2016-05-10 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.2.3 | Техническое задание заводу на РУСН 0,4 кВ | 2016-04-22 |  | 2016-04-20 | 2016-04-22 |  | 2016-04-25 | Накл. № | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.2.4 | Техническое задание заводу на ЩПТ 220 В | 2016-04-27 |  | 2016-04-14 | 2016-04-27 |  |  |  | 1 | Максюк | Степаненко Э.Ю. | Перенос в связи с изменением Производителя
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.2.5 | Техническое задание заводу на щитовые устройства | 2016-04-29 |  | 2016-04-27 | 2016-04-29 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.2.6 | Техническое задание заводу на шкафы РЗА | 2016-05-19 |  | 2016-05-05 | 2016-05-19 |  |  |  | 5 | Лихонин | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.2.7 | ГК. Задание заводу на сборки задвижек | 2016-05-11 |  | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3 | Релейная защита и автоматика | 2016-05-31 |  | 2016-04-06 | 2016-05-31 |  |  |  | --- | Лихонин | -
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.1 | Полные схемы ГРУ 10 кВ | 2016-05-04 |  | 2016-04-14 | 2016-05-04 |  |  |  | 5 | Лихонин | Лихонин | перенос
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.2 | Полные схемы ГРУ 6 кВ | 2016-05-04 |  | 2016-04-14 | 2016-05-04 |  |  |  | 5 | Лихонин | Лихонин | перенос
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.3 | Полные схемы защит линий связи к ПС "Маяк" | 2016-04-27 |  | 2016-04-14 | 2016-04-27 |  |  |  | 5 | Лихонин | Лихонин | перенос
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.4 | Полные схемы защит трансформаторов связи 10/6 кВ | 2016-04-27 |  | 2016-04-14 | 2016-04-27 |  |  |  | 5 | Лихонин | Лихонин | перенос
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.5 | Полные схемы элементов питания СН 0,4 кВ | 2016-04-25 |  | 2016-04-06 | 2016-04-25 |  |  |  | 5 | Лихонин | Черкаский
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.6 | ГК. Полные схемы эл.двиг.и мех-мов, управл.по месту | 2016-04-26 |  | 2016-04-06 | 2016-04-26 |  |  |  | 5 | Лихонин | Черкаский
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.7 | Техническое задание заводу на шкафы управления механизмов управляемых по месту | 2016-05-11 |  | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | 5 | Лихонин | Черкаский
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.8 | Внешние подключения к шкафам ГРУ 10 кВ | 2016-05-04 |  | 2016-04-14 | 2016-05-04 |  |  |  | 5 | Лихонин | Лихонин | перенос
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.9 | Внешние подключения к шкафам ГРУ 6 кВ | 2016-05-04 |  | 2016-04-14 | 2016-05-04 |  |  |  | 5 | Лихонин | Лихонин | перенос
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.10 | Внешние подключения к шкафам РЗА | 2016-05-31 |  | 2016-05-20 | 2016-05-31 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.11 | Внешние подключения в части элементов питания СН 0,4 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-05-17 | 2016-05-30 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.3.12 | Внешние подключения к электродвигателям и механизмам, управляемым по-месту | 2016-05-25 |  | 2016-04-27 | 2016-05-25 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.4 | Конструкторская документация | 2016-05-25 |  | 2016-02-22 | 2016-05-25 |  |  |  | 2 | Дудченко | -
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.4.1 | Освещение | 2016-04-04 |  | 2016-02-22 | 2016-04-04 |  | 2016-04-01 | сдано в архив | 2 | Азарова | Романенко, Лещинская | ГТМ-001-ЭОВ1
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.4.3 | ГК (КО, ТО). Размещение силового электрооборудования, заземление | 2016-05-03 |  | 2016-04-20 | 2016-05-03 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало | ГТМ-001-ЭСТ1
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.4.4 | ГК (ЭТП). Размещение силового электрооборудования, заземление | 2016-05-03 |  | 2016-04-20 | 2016-05-03 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко | ГТМ-002-ЭСТ1
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.4.5 | ГК (КО, ТО). Расстановка кабельных конструкций. | 2016-05-18 |  | 2016-04-27 | 2016-05-18 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало | ГТМ-001-ЭСТ2
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.4.6 | ГК (ЭТП). Расстановка кабельных конструкций | 2016-05-25 |  | 2016-05-04 | 2016-05-25 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко | ГТМ-002-ЭСТ2
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.4.7 | ГК. План-схемы кабельных трасс. | 2016-05-25 |  | 2016-05-12 | 2016-05-25 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко | ГТМ-001-ЭСТ3
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.5 | Журналы силовых и контрольных кабелей | 2016-05-31 |  | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  |  |  | ---
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.5.1 | Журнал силовых кабелей 6 и 10 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-05-24 | 2016-05-30 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.5.2 | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-05-24 | 2016-05-30 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.5.3 | Журнал контрольных кабелей элементов питания СН 0,4 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-05-24 | 2016-05-30 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.5.4 | Журналы контрольных кабелей ГРУ 6 кВ, 10 кВ | 2016-05-31 |  | 2016-05-25 | 2016-05-31 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.5.5 | Журнал силовых кабелей 220В постоянного тока | 2016-05-30 |  | 2016-05-24 | 2016-05-30 |  |  |  | 1 | Максюк | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.6 | Сети связи и сигнализации | 2016-05-30 |  | 2016-02-22 | 2016-05-30 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Козаченко Т.П. Руднев А.М.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.1.3.4.6.4 | Кабельный журнал сетей АПС, связи. | 2016-05-30 |  | 2016-05-27 | 2016-05-30 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Козаченко Т.П. Руднев А.М.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.3.3.4 | БОА. Электротехническая часть. | 2016-05-12 |  | 2016-04-21 | 2016-05-12 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рубежин | ГТМ-005-ЭСТ1
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.7.3.4 | ДГ. Электротехническая часть. | 2016-05-18 |  | 2016-05-03 | 2016-05-18 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рубежин | ГТМ-008-ЭСТ1
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.8.2.3 | Эстакады. Электротехническая часть. | 2016-04-29 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало | ГТМ-007-ЭСТ1 нужен перенос ТМО!
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.9.2.5 | Освещение территории наружное | 2016-05-24 |  | 2016-05-10 | 2016-05-24 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко Лещинская | ГТМ-000-ЭОН1
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.9.2.6 | Освещение территории охранное (при необходимости) | 2016-05-24 |  | 2016-05-10 | 2016-05-24 |  |  |  | 2 | - | - | Аннулировать
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.9.2.7 | Молниезащита и заземление территории | 2016-05-30 |  | 2016-05-18 | 2016-05-30 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало | ГТМ-000-ЭСТ1
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.11 | Компрессорная установка сжатого воздуха | 2016-05-19 |  | 2016-04-21 | 2016-05-19 |  |  |  | ---
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 2.11.4 | Компрессорная. Электротехническая часть. | 2016-05-19 |  | 2016-04-28 | 2016-05-19 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4 | Электротехническая часть | 2016-06-27 |  | 2016-02-23 | 2016-06-27 |  |  |  | ---
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.1 | Схемы первичных соединений | 2016-05-03 |  | 2016-04-05 | 2016-05-03 |  |  |  | ---
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.1.1 | Второй этап строительства. Главный корпус. Схемы первичных электрических соединений РУСН 0,4 кВ | 2016-05-06 |  | 2016-04-20 | 2016-05-06 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.1.2 | Второй этап строительства.Главный корпус. Схемы первичных электрических соединений вторичных сборок | 2016-04-19 |  | 2016-04-05 | 2016-04-19 |  | 2016-04-13 | Накл. №0304 | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.2 | Техническое задание заводу | 2016-05-26 |  | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | ---
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.2.1 | Второй этап строительства. Главный корпус. Техническое задание на РУСН 0,4 кВ | 2016-05-23 |  | 2016-05-19 | 2016-05-23 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.2.2 | Второй этап строительства. Главный корпус. Техническое задание заводу на воричные сборки | 2016-06-03 |  | 2016-04-27 | 2016-06-03 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.2.3 | Техническое задание заводу на шкафы РЗА | 2016-05-26 |  | 2016-05-17 | 2016-05-26 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3 | Релейная защита и автоматика | 2016-06-20 |  | 2016-04-05 | 2016-06-20 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3.1 | Второй этап строительства. ГК. Полные схемы ГРУ 6 кВ | 2016-05-16 |  | 2016-04-25 | 2016-05-16 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3.2 | Второй этап строительства. ГК. Полные схемы элементов питания СН 0,4 кВ | 2016-05-18 |  | 2016-05-04 | 2016-05-18 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3.3 | Второй этап строительства. ГК. Полные схемы эл.двиг.и мех-мов, управл.по месту | 2016-05-12 |  | 2016-04-26 | 2016-05-12 |  |  |  | 5 | Лихонин | Черкаский
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3.4 | Второй этап строительства. ГК. Техническое задание заводу на шкафы управления механизмов управляемых по месту | 2016-05-23 |  | 2016-05-12 | 2016-05-23 |  |  |  | 5 | Лихонин | Черкаский
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3.5 | Второй этап строительства. ГК. Внешние подключения к шкафам ГРУ 6 кВ | 2016-06-20 |  | 2016-06-07 | 2016-06-20 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3.6 | Второй этап строительства. ГК. Внешние подключения к шкафам РЗА | 2016-06-16 |  | 2016-05-27 | 2016-06-16 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3.7 | Второй этап строительства. ГК. Внешние подключения в части элементов питания СН 0,4 кВ | 2016-06-30 |  | 2016-06-08 | 2016-06-30 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.3.8 | Второй этап строительства. ГК. Внешние подключения к электродвигателям и механизмам, управляемым по-месту | 2016-06-10 |  | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.4 | Конструкторская документация | 2016-06-15 |  | 2016-02-23 | 2016-06-15 |  |  |  | ---
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.4.1 | Освещение | 2016-04-08 |  | 2016-03-10 | 2016-04-08 |  | 2016-04-06 | сдано в архив | 2 | Азарова | Лещинская, Романенко | ГТМ-001-ЭОВ2
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.4.3 | ГК (КО, ТО). Размещение силового электрооборудования, заземление | 2016-05-18 |  | 2016-05-04 | 2016-05-18 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало | ГТМ-001-ЭСТ6
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.4.4 | ГК (ЭТП). Размещение силового электрооборудования, заземление | 2016-05-18 |  | 2016-05-04 | 2016-05-18 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко | ГТМ-002-ЭСТ7
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.4.5 | ГК (КО, ТО). Расстановка кабельных конструкций. | 2016-06-08 |  | 2016-05-19 | 2016-06-08 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рало | ГТМ-001-ЭСТ7
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.4.6 | ГК (ЭТП). Расстановка кабельных конструкций | 2016-06-08 |  | 2016-05-19 | 2016-06-08 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко | ГТМ-002-ЭСТ8
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.4.7 | ГК. (КО, ТО в осях 7-10). План-схемы кабельных трасс | 2016-06-15 |  | 2016-05-26 | 2016-06-15 |  |  |  | 2 | Дудченко | Дудченко | ГТМ-001-ЭСТ8
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.5 | Журналы силовых и контрольных кабелей | 2016-06-27 |  | 2016-06-14 | 2016-06-27 |  |  |  | ---
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.5.1 | Второй этап строительства. Главный корпус. Журнал силовых кабелей 6 кВ | 2016-06-20 |  | 2016-06-14 | 2016-06-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.5.2 | Второй этап строительства. Главный корпус. Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 2016-06-20 |  | 2016-06-14 | 2016-06-20 |  |  |  | 1 | Козаченко В.В. | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.5.3 | Журнал контрольных кабелей элементов питания СН 0,4 кВ | 2016-06-30 |  | 2016-06-17 | 2016-06-30 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.5.4 | Журналы контрольных кабелей. | 2016-06-27 |  | 2016-06-21 | 2016-06-27 |  |  |  | 5 | Лихонин
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.5.5 | Второй этап строительства. Главный корпус. Журнал силовых кабелей 220 В постоянного тока | 2016-06-20 |  | 2016-06-14 | 2016-06-20 |  |  |  | 1 | Максюк | Степаненко Э.Ю.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.6 | Сети связи и сигнализации | 2016-06-20 |  | 2016-05-19 | 2016-06-20 |  |  |  | ---
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.6.1 | Автоматическая пожарная сигнализация. | 2016-06-08 |  | 2016-05-19 | 2016-06-08 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Козаченко Т.П.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.6.2 | Внутриобъектовая связь | 2016-06-08 |  | 2016-05-19 | 2016-06-08 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Руднев А.М.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.6.3 | Технологическое видеонаблюдение | 2016-06-08 |  | 2016-05-19 | 2016-06-08 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Руднев А.М.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.1.3.4.6.4 | Кабельный журнал сетей АПС, связи. | 2016-06-20 |  | 2016-06-17 | 2016-06-20 |  |  |  | гс | Козаченко А.В. | Руднев А.М. Козаченко Т.П.
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.2.3.4 | ДКС. Электротехническая часть. | 2016-06-03 |  | 2016-05-06 | 2016-06-03 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рубежин | ГТМ-003-ЭСТ4
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.3.3.4 | БОА в осях 7-10. Электротехническая часть. | 2016-06-02 |  | 2016-04-28 | 2016-06-02 |  |  |  | 2 | Дудченко | Рубежин | ГТМ-005-ЭСТ2
| 221-14 * ТЭЦ Маяк РД 2-я очер. | ГТУ-ТЭЦ-ООО "Маяк-Энергия" г.Пенза. Разработка рабочей документации. | 3.4.4 | Освещение территории наружное | 2016-06-23 |  | 2016-05-31 | 2016-06-23 |  |  |  | 2 | Азарова | Романенко Лещинская
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 3 | Схемы подключений к шкафам на ОРУ 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А., Марюхна Д. Л. | КХВ-061-ЭСВ110 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 4 | Схемы подключений к шкафам РЗА в ЗРП 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А., Марюхна Д. Л. | КХВ-061-ЭСВ109 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 5 | Задание заводу на шкафы РЗА | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А. | КХВ-061-ЭСВ.ТЗ105 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 6 | Кабельный журнал РЗА | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А. | КХВ-061-ЭСВ111 изм.4
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 14 | Схемы подключений к шкафам на ОРУ 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Марюхна Д. Л. | КХВ-002-ЭСВ102 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 15 | Схемы подключений к шкафам РЗА и АУВ ВЛ 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А. | КХВ-002-ЭСВ101 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 16 | Задание заводу на шкафы РЗА и АУВ ВЛ 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А. | КХВ-002-ЭСВ.ТЗ101 изм.3
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 17 | Задание заводу на шкафы ДЗО 750 кВ, ТН 750 кВ. | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Шкарлат М. В. | КХВ-002-ЭСВ.ТЗ103 изм.3
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 18 | Кабельный журнал РЗА и АУВ ВЛ 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Марюхна Д. Л. | КХВ-002-ЭСВ103 изм.4
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 19 | Схемы подключений к шкафам на ОРУ 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Марюхна Д. Л. | КХВ-002-ЭСВ124 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 20 | Схемы подключений к шкафам АУВ, ДЗО750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Шкарлат М. В. | КХВ-002-ЭСВ123 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 21 | Задание заводу на шкафы АУВ 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Шкарлат М. В. | КХВ-002-ЭСВ.ТЗ112 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 22 | Кабельный журнал РЗА 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Марюхна Д. Л. | КХВ-002-ЭСВ125 изм.4
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 37 | Схемы подключений к шкафам ПА 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  | 2016-04-15 | Сдано в архив | 3 | Горишняя Т. А. | Шилина О. В. | КХВ-010-ЭСВ117 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 38 | Кабельный журнал ПА 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  | 2016-04-15 | Сдано в архив | 3 | Горишняя Т. А. | Шилина О. В. | КХВ-010-ЭСВ118 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 39 | Задание заводу на шкафы ПА ВЛ 750 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  | 2016-04-15 | Сдано в архив | 3 | Горишняя Т. А. | Шилина О. В. | КХВ-010-ЭСВ.ТЗ109 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 46 | Задание заводу на шкафы ПА ВЛ 330 кВ Каховская – Новокаховская №1 | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Шилина О. В. | КХВ-011-ЭСВ.ТЗ110 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 47 | Схемы подключений к шкафам ПА ВЛ 330 кВ Каховская – Новокаховская №1 | 2016-04-29 |  | 2016-02-11 | 2016-04-29 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Шилина О. В. | КХВ-011-ЭСВ119 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 48 | Кабельный журнал ПА ВЛ 330 кВ Каховская – Новокаховская №1 | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Гаврилюк И. В. | КХВ-011-ЭСВ120 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 57 | Задание заводу на шкафы ПА ВЛ 330 кВ Каховская – Новокаховская №2 | 2016-05-15 |  | 2016-02-11 | 2016-05-15 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Шилина О. В. | КХВ-011-ЭСВ.ТЗ115 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 58 | Схемы подключений к шкафам ПА ВЛ 330 кВ Каховская – Новокаховская №2 | 2016-05-15 |  | 2016-02-11 | 2016-05-15 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Шилина О. В. | КХВ-011-ЭСВ129 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 59 | Кабельный журнал ПА ВЛ 330 кВ Каховская – Новокаховская №2 | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Гаврилюк И. В. | КХВ-011-ЭСВ130 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 62 | Схемы подключений к шкафам на ОРУ 330 кВ | 2016-04-14 |  | 2016-02-11 | 2016-04-14 |  | 2016-04-13 | Сдано в архив | 3 | Горишняя Т. А. | Марюхна Д. Л. | КХВ-003-ЭСВ113 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 63 | Схемы подключения к шкафам РЗ и АУВ ВЛ 330 кВ | 2016-04-18 |  | 2016-02-11 | 2016-04-18 |  | 2016-04-15 | Сдано в архив | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А. | КХВ-003-ЭСВ112 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 64 | Задание заводу на шкафы РЗ и АУВ ВЛ 330 кВ | 2016-04-14 |  | 2016-02-11 | 2016-04-14 |  | 2016-04-12 | Сдано в архив | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А. | КХВ-003-ЭСВ.ТЗ106 изм.3
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 65 | Кабельный журнал РЗ и АУВ ВЛ 330 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  | 2016-04-12 | Сдано в архив | 3 | Горишняя Т. А. | Марюхна Д. Л. | КХВ-003-ЭСВ114 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 67 | Схемы подключений к шкафам на ОРУ 330 кВ | 2016-05-15 |  | 2016-02-11 | 2016-05-15 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Марюхна Д. Л. | КХВ-003-ЭСВ127 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 68 | Схемы подключения к шкафам РЗ и АУВ ВЛ 330 кВ, ДЗШ 330 кВ | 2016-05-15 |  | 2016-02-11 | 2016-05-15 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Марюхна Д. Л. | КХВ-003-ЭСВ126 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 69 | Задание заводу на шкафы РЗ и АУВ ВЛ 330 кВ | 2016-05-15 |  | 2016-02-11 | 2016-05-15 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Горишняя Т. А. | КХВ-003-ЭСВ.ТЗ111 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 70 | Кабельный журнал РЗ и АУВ ВЛ 330 кВ | 2016-05-30 |  | 2016-02-11 | 2016-05-30 |  |  |  | 3 | Горишняя Т. А. | Гаврилюк И. В. | КХВ-003-ЭСВ128 изм.1
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 71 | Главная схема электрических соединений | 2016-04-29 |  | 2016-02-11 | 2016-04-29 |  |  |  | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 72 | ОРУ 750 кВ в объеме ячеек АТ2, ШР2, ВЛ 750 кВ Каховская-ЗАЭС. Электрооборудование, заземление, кабельные трассы | 2016-04-28 |  | 2016-02-11 | 2016-04-28 |  |  | На проверке у Мысливцева | 4 | Ковальчук | Садовник
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 81 | ОРУ 750 кВ в объеме ячеек АТ1. Электрооборудование, заземление, кабельные трассы | 2016-04-26 |  | 2016-02-11 | 2016-04-26 |  |  | На проверке у Мысливцева | 4 | Ковальчук | Садовник
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 82 | ОРУ 750 кВ в объеме ячеек АТ1. Сборка СН 380/220 В. Схемы первичных соединений | 2016-04-14 |  | 2016-02-11 | 2016-04-14 |  | 2016-04-07 | Накл. №0264 | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 83 | ОРУ 750 кВ в объеме ячеек АТ1. Сборка СН 380/220 В. Журнал силовых кабелей | 2016-04-14 |  | 2016-02-11 | 2016-04-14 |  | 2016-04-07 | Накл. №0264 | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 84 | ОРУ 750 кВ в объеме ячеек АТ1. Сборка СН 380/220 В. Задание заводу | 2016-04-14 |  | 2016-02-11 | 2016-04-14 |  | 2016-04-07 | Накл. №0264 | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 105 | Установка трехфазной группы АТ2. АТ2 и ТПР2. Установочные чертежи и заземление | 2016-05-27 |  | 2016-02-11 | 2016-05-27 |  |  |  | 4 | Ковальчук | Садовник
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 109 | Установка трехфазной группы шунтирующих Реактор ШР2. Установочные чертежи и заземление | 2016-05-18 |  | 2016-02-11 | 2016-05-18 |  |  |  | 4 | Ковальчук | Садовник
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 112 | ЗРУ 15,75 кВ №2. Электрооборудование, кабельные конструкции, заземление и освещение | 2016-05-26 |  | 2016-02-11 | 2016-05-26 |  |  |  | 4 | Ковальчук | Ковальчук
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 115 | ЗРУ 15,75 кВ №1. Электрооборудование, заземление, кабельные конструкции и электроосвещение | 2016-05-23 |  | 2016-02-11 | 2016-05-23 |  |  |  | 4 | Ковальчук | Ковальчук
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 129 | ЗРП 330 кВ. СОПТ 220 В. ШРОТ. Схемы первичных соединений | 2016-04-28 |  | 2016-02-11 | 2016-04-28 |  |  |  | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 130 | ЗРП 330 кВ. СОПТ 220 В. ШРОТ. Журнал силовых кабелей | 2016-04-28 |  | 2016-02-11 | 2016-04-28 |  |  |  | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 131 | ЗРП 750 кВ. СОПТ 220 В. ШРОТ. Схемы первичных соединений | 2016-05-18 |  | 2016-02-11 | 2016-05-18 |  |  |  | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 132 | ЗРП 750 кВ. СОПТ 220 В. ШРОТ. Журнал силовых кабелей | 2016-05-19 |  | 2016-02-11 | 2016-05-19 |  |  |  | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 2081 3718-20 *ТЭО-2 гр.модерн.2х подст. | Модернизация подстанций Укрэнерго. ТЭО-2. Этап № 2. ПС 330кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская. | 2.16 | Роздiл 16. Висновки з визначенням вибранного варіанта запропонованих рішень та пропозиції | 2016-04-19 |  | 2016-04-12 | 2016-04-19 |  |  |  | гл с | Мысливцев
| 2081 3718-20 *ТЭО-2 гр.модерн.2х подст. | Модернизация подстанций Укрэнерго. ТЭО-2. Этап № 2. ПС 330кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская. | 2.16.1 | Висновки по ПС 330 кВ Дніпро-Донбас | 2016-04-14 |  | 2016-04-12 | 2016-04-14 |  |  |  | гл с | Мысливцев
| 2081 3718-20 *ТЭО-2 гр.модерн.2х подст. | Модернизация подстанций Укрэнерго. ТЭО-2. Этап № 2. ПС 330кВ Днепр-Донбасс, ПС 330 кВ Кировская. | 2.16.2 | Висновки по ПС 330 кВ Кіровська | 2016-04-19 |  | 2016-04-15 | 2016-04-19 |  |  |  | гл с | Мысливцев
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.1 | Вихідні дані для проектування | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-5: _______ ЭТО-ГС: Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.4 | Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії, заходи щодо енергозбереження та ін., окремо на власні потреби та технологію | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-5: _______ ЭТО-ГС: Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.7 | Основні рішення та показники генерального плану, інженерних мереж і комунікацій | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-ГС: Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.9 | Охорона праці | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5 | Грушко | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.10 | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-ГС: Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.11 | Забезпечення надійності та безпеки | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-5: _______
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.15 | Оцінка економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5 | Грушко | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-5: _______
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.16 | Відомості з обсягами робіт | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-5: _______ ЭТО-ГС: Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.1.18 | Додатки | 2016-06-29 |  | 2016-04-04 | 2016-06-29 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-5: _______ ЭТО-ГС: Згонникова
| Договор 285-16 Змиевская ТЭС. Перевод на угли марки "Г" и "ДГ". Проект. | Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання вугілля марки "Г" і "ДГ". Проект | 1.3.2 | Електротехнічна частина | 2016-06-24 |  | 2016-04-04 | 2016-06-24 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Грушко Козаченко А.В. | ЭТО1: Козаченко В.В. ЭТО2: Садовник ЭТО-5: _______ ЭТО-ГС: Згонникова
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 116 | ОРУ 750 кВ в объеме ячеек АТ2, ШР2, ВЛ 750 кВ Каховская-ЗАЭС. Сборка СН 380/220 В. Журнал силовых кабелей | 2016-04-20 |  |  | 2016-04-20 |  | 2016-03-30 | Накл. №0232 | 1 | Левченко В.М.. | Михеев Е. В.
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 118 | ОРУ 330 кВ в объеме ячеек АТ1, ВЛ 330 кВ Каховская — Херсонская, ВЛ 330 кВ Каховская — Новокаховская №2. Электрооборудование, заземление, кабельные трассы | 2016-04-22 |  |  | 2016-04-22 |  |  | На проверке у Мысливцева | 4 | Ковальчук | Захарченко
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 119 | ОРУ 330 кВ в объеме ячеек АТ2, ВЛ 330 кВ Каховская — Островская, ВЛ 330 кВ Каховская — Новокаховская №1. Электрооборудование, заземление, кабельные трассы | 2016-04-28 |  |  | 2016-04-28 |  |  | На проверке у Мысливцева | 4 | Ковальчук | Захарченко
| 209-14 * ПС Каховская кор-ка РД | «Корректировка рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 750 кВ "Каховская"» | 0 | Задание заводу на ДЗШ 330 кВ , ТН 330 кВ | 2016-04-12 |  |  | 2016-04-12 |  | 2016-04-12 | Сдано в архив | 3 | Горишняя Т. А. | Шкарлат М. В. | КХВ-003-ЭСВ-ТЗ108
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 1.1 | Исходные данные. | 2016-06-23 |  | 2016-04-04 | 2016-06-23 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 1.2 | Обоснование технической возможности и экономической целесообразности строительства объекта в целом, по очередям и пусковым комплексам. | 2016-06-23 |  | 2016-04-04 | 2016-06-23 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 1.3 | Обоснование численности необходимых рабочих мест производственного персонала | 2016-06-23 |  | 2016-04-04 | 2016-06-23 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 1.4 | Данные о наличии сырьевой базы, об обеспечении основными материалами, энергоресурсами, с обоснованием возможности их использования или получения. | 2016-06-23 |  | 2016-04-04 | 2016-06-23 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 1.9 | Основные технологические, строительные и архитектурно-планировочные решения. | 2016-06-23 |  | 2016-04-04 | 2016-06-23 |  |  |  | 2, гс | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 1.10 | Решения и показатели по энергоэффективности, сравнение вариантов, учет и использование вторичных и возобновляемых ресурсов. | 2016-06-23 |  | 2016-04-04 | 2016-06-23 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 1.16 | Выводы с определением выбранного варианта предложенных решений и предложения | 2016-06-29 |  | 2016-04-04 | 2016-06-29 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский
| Договор 288-16 Киевская СТ-1 | Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування реконструкції Станції теплопостачання №1 (СТ-1) СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (м.Київ, вул. Жилянська,85) | 1.18 | Графическая часть. | 2016-06-23 |  | 2016-04-04 | 2016-06-23 |  |  |  | 1, 2, 5, гс | Введенский
| 270-15 * гр. ГРОСС РД | 0 | 1.2.3 | Бак дизельного топлива объемом 50 м3. Электротехническая часть | 2016-05-20 |  | 2016-04-06 | 2016-05-20 |  |  |  | 2, гс | Зинченко, Козаченко А.В.
| 253-15 *гр. РД г.Пер.-Хм. | Электростанция на биомассе установленной мощностью 5 000 кВт в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разработка РД. | 16.6 | Охоронна сигналізація | 2016-04-29 |  | 2016-03-10 | 2016-04-29 |  |  |  | гс | Козаченко А.В.